**Публичный отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района Пестравский Самарской области до 2030 года**

 **за 2018-2022 гг.**

Уважаемый Сергей Викторович,

уважаемые жители Пестравского района, представители общественности, депутаты, коллеги!

Сегодня мы подводим промежуточные итоги реализации Стратегии социально-экономического развития м.р. района Пестравский за пять лет. Как вы помните, стратегию развития мы утверждали до 2030 г и многие из вас были участниками создания главного стратегического документа территории, вносили свои инициативные предложения и помогали со сбором инициатив от населения района. Более 3 тысяч человек откликнулись на призыв и в рамках «общественного голосования» внесли свои предложения по развитию территории. Все озвученные проблемы похожи, жители мечтали о качественной питьевой воде в достаточном количестве и асфальтированных дорогах до своего домовладения, о местах проведения досуга и инфраструктуре городского типа. Все хотели видеть свое село чистым, благоустроенным, освещенным, с детскими и спортивными площадками, тротуарами, с устойчивым Интернетом, сотовой связью и отремонтированными объектами соцкультбыта.

С учетом всех пожеланий мы сформировали документ, который определил путь развития нашего района на ближайшие 12 лет, определил миссию, цели, задачи и приоритеты долгосрочного социально-экономического развития муниципального района Пестравский, меры и механизмы достижения стратегических целей, необходимые для этого ресурсы, а также политику деятельности администрации муниципального района на период реализации Стратегии.

Стратегия социально-экономического развития м.р. Пестравский Самарской области на период до 2030 года утверждена решением Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.09.2018 г. № 232 (скорректирована решением Собрания представителей муниципального района Пестравский от 26.12.2019 г. № 323)

В целях реализации Стратегии постановлением администрации муниципального района Пестравский от 05.10.2018 г. № 626 утвержден План по реализации Стратегии социально-экономического развития м.р. Пестравский Самарской области на период до 2030 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

**Главная стратегическая цель социально-**экономического развития м.р. Пестравский на период до 2030 года – достичь высокого уровня жизни через сохранение и развитие человеческого потенциала и социальной инфраструктуры; стать высокотехнологичным центром производства и комплексной переработки продукции животноводства и растениеводства с максимально благоприятными условиями для ведения бизнеса.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Пестравского района, являются государственные и муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 36 муниципальных программ с общим объемом финансирования 1 млрд 323 млн. рублей или 54 % всех расходов бюджета района, в том числе из федерального бюджета – 310 млн. рублей (23 % от общего объема финансирования), из бюджета региона – 376 млн. рублей (29 % от общего объема финансирования), из консолидированного бюджета района – 637 млн. рублей (48 % от общего объема финансирования).

Реализация программ направлена на комплексное развитие сельских территорий и улучшение социальной защищенности населения, создание новых рабочих мест и развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования и здравоохранения, на улучшение жилищных условий и благоустройство общественных территорий, на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, на развитие культуры и туризма, физкультуры и спорта, развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства, обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Пестравского района.

Для достижения генеральной стратегической цели определены **4 стратегических направления**, которые охватывают весь спектр проблематики и достижения целей развития нашего района:

1. Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики.

2. Формирование экосреды и комфортного пространства района.

3. Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций.

4. Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества района. *(вывести на слайд, не буду их называть)*

В соответствии с Федеральным законом № 172 от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в России» по каждому направлению разработана система муниципальных программ, комплекс конкретных проектов и мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

В рамках стратегического направления: **формирование экосреды и комфортного пространства района** определены основные целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии.

Среди приоритетных направлений стратегии и национальных проектов особое место по своим масштабам и социальной значимости занимает жилищный вопрос. Потому основным целевым показателем принято считать увеличение объема жилищного строительства.

За 5 последних лет объем ввода жилья составил 17286,4 кв. м – это 118% от запланированного объема (14630 кв. м) в том числе построено 63 новых жилых дома (в том числе один многоквартирный), 61 дом реконструирован.

За период с 2013-2017 гг. введено 17572,7 кв.м. жилья, в т.ч. построено 63 новых жилых дома (в том числе 4 многоквартирных дома (4143 м2)) и реконструировано 72 дома.

Таким образом, мы не достигли запланированного увеличения объема, он остался практически на уровне прошлого периода, на результат оказали влияние снижение числа строящихся МКД, а также кризисные тенденции в экономике за последние три года, рост себестоимости строительства и нехватка строительных материалов, а также увеличение сроков строительства из-за изменения логистики на фоне проблем с импортными поставками. Но на следующем этапе реализации стратегии мы будем стремиться к увеличению данного показателя, в том числе за счет нового этапа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и строительства многоквартирных домов.

Следующий целевой показатель: Количество обустроенных дворовых и общественных территорий в рамках программы ФКГС.

Следуя наказам жителей нами активно и поступательно велась работа по созданию комфортной среды на территории муниципального района Пестравский в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства дворовых территорий, мест культуры и отдыха. За пять лет благоустроено 38 дворовых и 28 общественных территорий на сумму 65 млн.руб. В текущем году проводятся работы на 6 объектах на сумму 6,3 млн.руб. (3 дворовых, 3 общественных).

В рамках комплексного развития сельских территорий благоустроено 16 общественных территорий на сумму 21 млн. руб.

Самыми значимыми и любимыми для населения общественными пространствами стали созданные в несколько этапов:

- Парк «Дружбы» в районном центре, где обустроен искусственный водоем, установлены скамейки, освещение, смонтирован детский городок и скейт-рампа, выложены прогулочные дорожки, высажены деревья;

- «Аллея Славы», с увековеченными именами наших земляков героев, участников войн, он создан в рамках благоустройства территории прилегающей к районному дому культуры, где теперь проходят все памятные районные мероприятия.

И множество других благоустроенных объектов, которые стали любимыми и посещаемыми для жителей и гостей района.

Мы подаем заявки на участие в Губернаторском проекте «Содействие» с целью софинансирования из областного бюджета общественных проектов, отобранных с участием граждан. Губернаторский проект является брендом государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований на 2017-2025 годы». Всего реализовано 14 проектов на сумму 16 млн.руб. и в 2023 г. планируется реализация 4 проектов на 10,6 млн.руб. Все реализованные проекты нашли максимально положительный отклик у жителей и предпринимателей нашего района:

- устройство сквера «Липки» в селе Тяглое Озеро (2021 г.);

- благоустройство подвесного моста через реку Пестравочка в селе Пестравка (2021 г);

- благоустройство площади у монумента «Воинам в честь победы в Великой Отечественной войне» в селе Идакра (2021 г.);

- благоустройство общественного шахтного колодца «Колодец чистой воды» в с. Малоархангельское;

- устройство дорожного покрытия по ул. Молодежная и ул. Новая в селе Михайло-Овсянка.

- в процессе реализации устройство летнего полива в с. Пестравка (тоже инициатива, которую озвучили граждане в ходе общественного голосования в 2018 г.)

Комплексное развитие сельских территорий подразумевает не только благоустройство территорий, но и строительство жилья, ремонт объектов социальной сферы. С целью сохранения трудовых ресурсов на селе, мы начали строить жилье, предоставляемое по договору найма для работников аграрной сферы и мед. работников с привлечением внебюджетных средств работодателей. 4 дома уже введены в эксплуатацию в селе Пестравка и с. Майское, три дома в районном центре находятся в стадии строительства и будут нами приобретаться в конце текущего года.

**Одной из слабых сторон Пестравского района жители называли**  изношенность значительного количества зданий образовательных учреждений и обучение в две смены в школе с. Пестравка.

И не смотря на то, что на материально-техническое оснащение образовательных учреждений мы ежегодно тратим свыше 15% бюджета района: это и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, ремонт кровель, пищеблоков, замена оконных блоков, текущий ремонт и оснащение мебелью кабинетов, в рамках реализации НП «Образование» с 2019 г. по 2022 г. в образовательных учреждениях района отремонтированы и оснащены мебелью учебные классы для размещения 7 «Точек роста», 1 «Миникванториума», 1 кабинета «Цифровой образовательной среды», 2 мобильных классов. В 2023 году планируются работы по ремонту и оснащению мебелью еще 1 кабинета «Цифровой образовательной среды» на 1,3 млн. руб., но мы пока не решили проблему обучения детей в 2 смены в школе районного центра. В план мероприятий мы включали строительство современного образовательного центра до 2024 г, однако положительного решения о включении данного проекта в федеральные и региональные программы не принято, поэтому предлагаю скорректировать сроки, либо скорректировать мероприятие под текущие потребности.

Обеспечение экологической безопасности и повышение качества питьевой воды – приоритетная задача ОМС.

Реализован ряд проектов для решения данной задачи:

Пестравский групповой водопровод - это был самый главный и ожидаемый всеми жителями проект, завершилось строительство объекта в 2021 году, возводился он в рамках национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» (региональный проект «Чистая вода») и муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2024 годы». Стоимость строительно-монтажных работ за период 2012-2021 гг. составила 243,5 млн. рублей. Периодически проводятся лабораторные исследования подаваемой воды и сейчас качественная питьевая вода подается жителям сел Пестравка, Михайло-Овсянка, Майское, и пос. Овсянка, Михеевка.

По проекту «Падовский групповой водопровод» который затрагивает четыре села района: с. Падовка, с. Красная Поляна, с. Идакра и п. Воронцовский, нельзя говорить о не достижении цели, поскольку его исполнение запланировано на 2 горизонт реализации стратегии 2022 - 2024 гг., за отчетный период в рамках регионального проекта «Чистая вода» и муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2020-2024 годы» проведена работа по разработке проектно-сметной документации по данному объекту, получено положительное заключение, проводятся подготовительные мероприятия по отводу земли под строительство объекта. В настоящее время ожидается очередь на включение объекта в федеральные и региональные программы.

Построить подобный объект за 1 год не представляется возможным, в связи с чем, выступаю с предложением скорректировать сроки реализации данного проекта в стратегии развития района на планируемые сроки строительно – монтажных работ, кроме того корректировке подлежит сумма проекта, она изменилась в большую сторону и в настоящее время составляет 671 млн.руб.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды, проводилась комплексная работа – это устройство водонапорных башен и водозаборных скважин, ремонт водопроводов, подготовка и проведение экспертизы ПСД для дальнейшего ремонта и строительства водопроводов.

Пробурено 8 скважин и установлено 5 новых водонапорных башен за отчетный период. Планируется не снижать ежегодные темпы замены объектов системы водоснабжения. Так в 2023 году завершено строительство водонапорных башен в с. Майское и п. Михеевка и в процессе кап.ремонта скважины в с. Ломовка и с. Падовка.

2019 год стал годом перехода на новую систему обращения с ТКО. Проделана большая работа с региональным оператором Самарской области по обращению с ТКО. Во всех сельских поселениях все твердые коммунальные отходы собираются и привозятся на площадку, где прессуются в малый объем и отправляются в г. Самару для дальнейшей сортировки и утилизации. Ежемесячно вывозится не менее 580 тонн мусора с территории района. В населенных пунктах во многих местах установлены контейнерные площадки, с которых собираются отходы. В некоторых селах организован «помешочный» сбор.

На сегодняшний момент на территории района обустроено 133 контейнерных площадки. Работа по их устройству продолжается ежегодно, так за период с 2020 по 2022 год было обустроено 75 площадок на территории всех сельских поселений. В 2023 году планируется построить дополнительно 23 контейнерные площадки.

 Кроме того, была осуществлена закупка 399 контейнеров и 6 бункеров. В текущем году планируется приобрести дополнительно 55 контейнеров.

Данные работы были проведены за счёт субсидий, которые были выделены из областного бюджета на устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку мусоросборников (контейнеров и бункеров). Общая сумма субсидий полученных муниципальным районом Пестравский составила 9,8 млн.руб.

Одной из приоритетных задач является ликвидация всех несанкционированных свалок. В период с 2019 году по 2022 годы были ликвидированы несанкционированные свалки в СП Высокое, Михайло- Овсянка и Красная Поляна. В текущем году планируется ликвидировать несанкционированные свалки на территории с.п. Майской и с.п.Мосты.

**Повышение транспортной доступности, связности и эффективности транспортной системы:**

За последние пять лет проделан большой объем работ направленных на улучшение качества дорог, обустройство тротуаров. Я вспоминаю как на стратегической сессии в 2018 году жители села Марьевка просили сделать тротуар на одной из самых протяженных улиц села. И их пожелания были реализованы.

В рамках муниципальных программ «Развитие транспортной системы в пределах сельских поселений муниципального района Пестравский Самарской области» за счет средств областного и местных бюджетов сельских поселений проводились работы по ремонту автомобильных дорог, ремонту и обустройству тротуаров, парковок и подъездных путей к местам массового скопления людей и местам захоронения. Сельские поселения в рамках мероприятий по ремонту дорог за счет средств дорожных фондов, не снижая планку, ежегодно производят ремонт и содержание дорог общего пользования на сумму 40-45 млн.руб.

 Ежегодно увеличивается общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сегодня она составляет 1427 км., из них автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием 218 км. Почти 6 км тротуаров нам удалось проложить и отремонтировать за последние 5 лет.

Самыми крупными проектами в рамках данного целевого показателя стали:

- строительство автомобильной дороги Ломовка - Тяглое Озеро на сумму 203 млн.руб. Строительство данной дороги являлось одним из заложенных в стратегию мероприятий, обеспечивающим круглогодичное сообщение сел Тепловка и Ломовка (с общим числом жителей 893 человека) с районным центром.

- реконструкция ул. Трудовой от ул. Заводской до территории АО «Сельхозтехника» в с. Пестравка протяженностью 649 м на сумму 38,4 млн. рублей.

- строительство улично-дорожной сети в районном центре с. Пестравка, в 2017-2018 гг. построены улицы Сельская, Зеленая, Дорожная, Новая, Медовая, общей протяженностью 3,6 км. Произведен ввод в эксплуатацию вышеуказанных новых дорог в 2020 году, а в 2021 году введена в эксплуатацию инженерная инфраструктура данного массива сформированного под застройку (газ, вода, свет).

- в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в муниципальном образовании осуществлены работы по трассе Самара-Саратов-Волгоград в районе села Марьевка до границы с Саратовской областью и по трассе Пестравка-Красноармейское на подъезде к селу Пестравка. Проведены работы по ремонту мостового перехода через реку Мокрая Овсянка на дороге Пестравка-Майское-Крюково, на сумму 26,3 млн.руб.

- в 2021 г. начаты работы по еще одному проекту, заложенному в Стратегию - капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Пестравка – Майский» - Тяглое Озеро, протяженностью 3,7 км. Сумма контракта – 110,3 млн. руб. Заказчиком ремонта выступило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Причиной не исполнения мероприятий в срок, стало не исполнение подрядной организацией своих обязательств, работы на объекте в 2022 году не осуществлялись, в связи с чем, министерство расторгло Госконтракт в одностороннем порядке. Ожидаем завершения работ на объекте в текущем году с учетом возможности областного бюджета.

Подводя итоги выполнения данного целевого показателя, могу отметить, что мы выполнили основные запланированные мероприятия, в частности: максимальное участие м.р. Пестравский в государственных программах Самарской области по совершенствованию автомобильных дорог; повышение связности объектов транспортной инфраструктуры; обновление автобусного парка (мы за последние пять лет приобрели 5 новых автобусов для МУП «ПЕСТРАВКААВТОТРАНС» за счет средств местного бюджета). Выполняя мероприятия мы должны помнить о поставленной задаче, до 2030 года увеличить долю дорог с твердым покрытием до 50% от общей протяженности дорог, у нас она пока не превышает 30%.

Нами не реализован в установленный срок подпроект «Реконструкция мостовых переходов через реки Падовка в с. Красная Поляна и Черненькая в с. Марьевка» до 2020 г. Но задачу эту мы с себя не снимаем и оставляем на реализацию в среднесрочной перспективе. Предлагаю скорректировать сроки реализации данного подпроекта.

В стратегическом направлении: **Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики** основными целевыми показателями стали

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя (не более 4-х основных)** | **плановое значение на 2022 год** | **фактическое значение за 2022 год** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Значение общего коэффициента рождаемости, промилле | 6,1 | 6,4 |
| 2. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медработников, %  | 95 | 95,7 |
| 3. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 51,6 | 51,6 |

Мы должны честно признать, что естественная убыль населения одна из проблем – «болевых точек» нашей территории, региона в целом и характерна для большинства регионов нашей страны *(численность населения стабильно снижается слайд).* Мы не сможем преодолеть депопуляцию, но стремиться к её снижению наша задача. Смягчить демографические проблемы призвана социальная политика, направленная на поддержку семьи и детства. В настоящее время все проводимые мероприятия структурированы в утвержденной муниципальной программе «СЕМЬЯ И ДЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ на 2023-2025 ГОДЫ" созданной в целях укрепления института семьи, улучшения социально-экономических условий проживания семей с детьми, повышения уровня и качества жизни граждан старшего поколения, их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Для решения задачи по укомплектованности медицинскими кадрами Пестравской ЦРБ и повышения эффективности оказания медицинских услуг населению в рамках МП «Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципального района Пестравский на 2022-2026 годы» проводятся мероприятия по компенсации расходов за аренду жилья, по выделению земельных участков под строительство жилья и выделению служебного жилья. Также в 2022 году утвержден Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с ГБУЗ СО «Пестравская центральная районная больница», в рамках которого в 2022 году 10 обратившихся студентов-медиков получили выплату.

Стратегическая задача обеспечения 100%-й шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи во всех поселениях района также практически выполнена.

В 2020 г. построен ФАП в с. Мало-Архангельское. Проведены мероприятия, направленные на повышение комфортности пребывания пациентов в стационарных подразделениях больницы.

В 2021 году в рамках НП «Здравоохранение» построен ФАП в с. Высокое, проведен капитальный ремонт в ОВОП с. Майское и рентгенкабинета ЦРБ.

В 2022 году возведен новый ФАП в с. Тяглое Озеро и отремонтирован ОВОП в с. Падовка.

В текущем году в процессе строительства ФАП в пос. Овсянка и планируется строительство ФАП в пос. Михеевка.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» за 2019 – 2022 гг. Пестравская центральная районная больница была укомплектована 10 единицами спец. техники – машинами скорой помощи (Нива, УАЗ, Лада-Гранта, Ларгус и автомашины Газель).

Наиболее радостно жители восприняли появление в селе Пестравка современного кинозала с цифровым оборудованием, проект «Создание многофункционального центра культурного развития, включающего в себя современный 3d-кинотеатр» был заложен в стратегию и реализован на первом ее этапе.

Новые универсальные спортивные площадки в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» были поэтапно смонтированы во всех поселениях района в отчетном периоде (Высокое и Кр.пол 2019, Мих Овс и Идакра в 2020).

Благодаря установленной малой спортивной площадке ГТО, увеличилась физкультурно-спортивная активность граждан с. Пестравка. С начала 2022 года в РДК с. Пестравка функционирует обновлённый тренажёрный зал.

В целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Министерстве спорта Самарской области находится заявочная документация по реконструкции футбольного поля в с. Пестравка. Данный проект мы планировали реализовать до 2020 года, но не получили поддержки ОИВ до настоящего времени, в связи с чем предлагаю скорректировать сроки его исполнения в плане мероприятий по реализации Стратегии.

С целью выполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы всех сельских домов культуры района и привлечения средств бюджетов вышестоящего уровня в рамках НП «Культура» сформирована документация по созданию модельной библиотеки в с. Пестравка, по ремонту помещений детской музыкальной школы, по капитальному ремонту фасада и крыши РДК, по капитальному ремонту сельских домов культуры: Марьевского, Мостовского, Тягло-Озерского. Ремонт данных объектов также предлагаю скорректировать с учетом графика ОИВ.

В рамках третьего основного стратегического направления: **Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций** планируемые показатели на текущий момент выполнены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя (не более 4-х основных)** | **плановое значение на 2022 год** | **фактическое значение за 2022 год** |
| 1. Численность занятых в сфере МСП | 2426 | 2485 |
| 2. Количество самозанятых граждан  | 415 | 641 |
| 3. Численность официально зарегистрированных безработных граждан (в среднем за год) | 190 | 63 |

 Сделать Пестравский район одной из наиболее перспективных территорий для развития предпринимательства – такая стратегическая задача поставлена нами 5 лет назад. Большая часть трудоспособного населения нашего района занята в сфере малого бизнеса, именно он создает новые рабочие места, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет.

В районе создан Общественный совет при главе по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2021-2025 гг.

Ежегодно растет численность вновь созданных индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию. По итогам 2020 года зарегистрировано 449 СМСП, в том числе 373 индивидуальных предпринимателя. По состоянию на 10.01.2023 года зарегистрировано 465 СМСП. Численность предпринимателей неуклонно растет, на сегодняшний день помимо официально зарегистрированных предпринимателей в районе уже 736 плательщиков налога на профессиональный доход, так называемых «самозанятых», это наши жители, которые вышли из «тени» и имеют легальный заработок. Мы стараемся создать благоприятные условия для ведения бизнеса и у нас это получается, судя по откликам предпринимателей.

Основной из стратегических задач является обеспечение занятости населения и обеспечение работодателей квалифицированной рабочей силой, что позволит к 2030 году снизить уровень безработицы в районе до показателя 2% ( в настоящее время низкий уровень безработицы, много вакансий).

Заканчивается строительство здания жилого корпуса ГБУ СО «Южный пансионат для ветеранов труда (дом – интернат для престарелых и инвалидов)» - (Высокинское отделение) на 150 проживающих, что позволило создать дополнительно 120 рабочих мест.

На протяжении 5 лет при содействии органа местного самоуправления реализуются инвестиционные проекты с участием сельхозтоваропроизводителей по модернизации основного производства. По итогам 2022 года общий объем инвестиций по проектам составил более 253 млн. рублей, в том числе создано 5 рабочих мест за время реализации соглашения.

Объем инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается, в 2018 году в экономику Пестравского района организациями направлено 1 млрд 96 млн. руб. инвестиций в основной капитал, а за 2022 год общий объем инвестиций в основной капитал в муниципальном районе Пестравский составил уже 2 млрд. 607 млн. рублей.

Привлечение инвестиций в виде государственной поддержки на развитие сельского хозяйства осуществляется путем участия в реализации гос. программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Самарской области» (слайд).

Отрасль сельского хозяйства занимает ведущее место в экономике района. Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 174,4 тыс. га. Сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств за последние 5 лет вырос почти в 2 раза и составил в 2022 году 189,5 тыс. тонн при урожайности 32,2 ц\га,

Активно осуществляется техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства. В 2022 году хозяйства Пестравского района обновили машинно-тракторный парк на сумму 379 млн. руб., из которых 70% собственные средства сельхозтоваропроизводителей.

Оценка достижения целевых значений показателей стратегии по итогам пяти лет реализации и влияние на них внутренних и внешних условий, определивших результаты отклонения плановых значений показала что 76 % показателей достигнуты в полном объёме или превышают запланированный уровень. И результаты этой работы нашли отражение на росте благосостояния сельчан. Каждый житель нашего района увидел неоспоримые улучшения облика территории, многие отмечают повышение удовлетворенности уровнем жизни в настоящее время, что подтверждается данными социологических опросов.

За последние 5 лет в Пестравском районе сделан серьезный шаг в развитии всех сфер жизнеобеспечения. Неслучайно, в итоговом рейтинге комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальный район вошел в группу с высокой оценкой муниципалитетов и занял 8 место, что на 10 позиций выше оценки эффективности за 2018-2020 годы.

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения Пестравского района на протяжении более 3-х лет остается одной из самой высокой в Самарской области, а за 2021 и 2022 годы – на 1 месте, что обусловлено ростом налогового потенциала территории и грамотно спланированной бюджетной и налоговой политикой. На высоком уровне продолжает оставаться бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения, объем инвестиций в основной капитал на душу населения, индекс промышленного производства.

Оценка мероприятий, проводимых в рамках реализации стратегии социально - экономического развития позволила определить показатели, плановые значения которых не достигнуты. Недостижение ряда целевых значений показателей связано с пересмотром сценария развития в зависимости от финансовых возможностей муниципалитета и региона, с возникновением новых приоритетов в связи с особым режимом хозяйствования, вызванного последствиями пандемии и введенными ограничениями вследствие распространения COVID-19 и специальной военной операции.

В ы в о д ы: промежуточные итоги реализации стратегии социально - экономического развития м.р. Пестравский предлагаю признать успешными, но требующими некоторых преобразований на текущем этапе реализации.

Учитывая вышеизложенное выношу на ваше обсуждение вопрос дальнейшей корректировки главного стратегического документа района и плана мероприятий по его реализации.

Спасибо за внимание!