Приложение №2

к постановлению

администрации муниципального

района Пестравский

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации в муниципальном районе Пестравский Самарской области**

**общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои отечества»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| 1. | Организовать подготовительную работу по реализации в муниципальном районе Пестравский нового общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» | Январь | Администрация муниципального района Пестравский |  |
| 2. | Определить уполномоченный орган исполнительной власти, который будет координировать работу проекта «Герои Отечества» в муниципальном районе Пестравский | Февраль | Администрация муниципального района Пестравский Самарской области |  |
| 3. | Актуализировать списки защитников Отечества, проживающих (зарегистрированных) на территории муниципального района Пестравский, а также погибших (умерших) защитников Отечества и членов их семей, проживающих (зарегистрированных) в муниципальном районе Пестравский по установленным формам и образцу, по следующим категориям:  - проживающие(зарегистрированные) Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена «Славы»;  - погибшие (умершие) Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена «Славы», их близкие родственники (мать, отец, вдова, вдовец, дети) | Январь - март | Администрации сельских поселений | Отчет о проделанной работе предоставить в аппарат администрации муниципального района |
| 4. | Создать организационный комитет с участием органов исполнительной власти муниципального района Пестравский, территориальных органов федеральных органов государственной власти (МЧС, МВД и др.) органов местного самоуправления, общественных организаций для реализации на территории муниципального района Пестравский проекта «Герои Отечества» | Февраль | Администрация муниципального района Пестравский |  |
| 5. | Провести встречи с членами семей погибших (умерших) героев Отечества по вопросам оказания поддержки со стороны государства и увековечивания памяти погибших (умерших) в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» | Февраль,  Май, декабрь | Государственное Казенное Учреждение Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа» Управление по муниципальному району Пестравский, МКУ «Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципального района Пестравский» | Ежеквартальный отчет в аппарат администрации муниципального района Пестравский |
| 6. | Включить мероприятия по реализации проекта «Герои Отечества» в муниципальные планы работы по патриотическому воспитанию молодежи | Декабрь | Пестравский территориальный отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области, МКУ «Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта муниципального района Пестравский» |  |
| 7. | Организовать в муниципальном районе Пестравский мероприятия, посвященные «Дню героев Отечества» | 9 декабря 2018 г. | МКУ «Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта муниципального района Пестравский» |  |
| 8. | Предусмотреть на очередной финансовый год в районном бюджете финансирование на реализацию мероприятий Дорожной карты по проекту «Герои Отечества» | В течении года | Администрация муниципального района Пестравский |  |
| 9. | Определить наиболее яркие подвиги героев Отечества для дальнейшей работы по  патриотическому воспитанию молодежи в каждой категории наград | Апрель – май | Администрация муниципального района Пестравский  МКУ «Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта муниципального района Пестравский», Пестравский территориальный отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области |  |
| 10. | Актуализировать списки погибших (умерших) защитников Отечества категорий:  - кавалер ордена боевого «Красного Знамени»;  - кавалер ордена «За личное Мужество»;  - кавалер ордена «Святого Георгия»;  - кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (с мечами) | Июнь-сентябрь | Пестравский территориальный отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области,  Администрации сельских поселений | Ежеквартальный отчет в аппарат администрации муниципального района Пестравский |