| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От _28.02.2018г. _№ 18 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Казачкова И.М.

Глава  сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                           Казачков И.М.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от _28.02.2018г._№ 18

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год.

| Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» (срок действия – 2013-2023годы, основание принятия – Решение собрания представителей с.п. Пестравка от 16.09.2016 года №37) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В сфере теплоснабжение | 86 | 86 | - | 86,071 | 86,071 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2 | В сфере водоснабжение | 347 | 347 | - | 347,858 | 347,858 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3 | В сфере электроснабжение | 265 | 265 | - | 265,229 | 265,229 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4 | Организация сбора и вывоза ТБО | 809 | 809 | - | 808,743 | 808,743 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год»

Муниципальная «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Решение собрания представителей с.п. Пестравка от 16.09.2016 года №37 и Решение собрания представителей с.п. Пестравка от 28.07.2017 года № 58А «О внесении изменений в решение собрания представителей с.п. Пестравка от 16.09.2016г.  № 37 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы».  На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 1507тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1507,9 тыс. рублей или 100%.

Особое внимание было уделено улучшению экологической обстановки в сельском поселении, в отчетном году установили 7 шт. контейнерных площадок и 30 контейнеров для сбора ТБО.

В 2017  году проводилась гидродинамическая очистка водозаборных скважин.

Так же  производилась реконструкция уличной электрической сети по ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Крайнюковская и установка светодиодных фонарей по ул. Крайнюковская в количестве - 8 шт, ул. Коммунистическая -13 шт, ул. 50 лет Октября – 9 шт, ул. Хлеборобов – 14 шт. Установлено 10 таймеров отключения электрической энергии (ТО-2).

По результатам муниципальной программы за 2017 год  можно сделать  выводы об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач;

- Выполнено 100% запланированных мероприятий по данной программе в отчетном году;

- Запланированные результаты в 2017 году достигнуты полностью.