| администрация Сельского поселения Красная Поляна Муниципального района Пестравский Самарской области, 446171,с. Красная Поляна , ул. Советская, 2А Телефон: 34-1-45 Факс: 34-1-45 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2019г._№ 8 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Красная Поляна   муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №20 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Красная Поляна  Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Красная Поляна ».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области  Глазкова В.Н.

Глава  сельского  поселения

Красная Поляна  муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                               Глазков В.Н.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Красная Поляна

от _28.02.2019г._№

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2019 годы» за 2018 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (срок действия – с 2018 по 2019 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Красная Поляна м.р. Пестравский от 26.12.2017 года № 43 ) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Осуществление уборки мусора на территории сельского поселения | 72,0 | 72,0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 2 | Очистка и уборка мест временного складирования мусора (гредирование свалки) | 35,0 | 35,0 |  | 78,929 | 78,929 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 3 | Покос сорной растительности на территории сельского поселения | 45,0 | 45,0 |  | 56,737 | 56,737 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 4 | Уборка сухих деревьев и кустарников | 18,0 | 18,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 5 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | 25,0 | 25,0 | - | 7,6 | 7,6 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 6 | Обновление стендов участников ВОВ | 15,0 | 15,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 7 | Приобретение инвентаря для осуществления благоустройства территории сельского поселения | 80,0 | 80,0 | - | 118,843 | 118,843 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 8 | Изготовление контейнерных площадок | 45,0 | 45,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 9 | Приобретение и установка детских площадок | 130,0 | 130,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 10 | Обеспечение озеленения сельского поселения: приобретение, полив деревьев и цветов | 40,0 | 40,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 11 | Улучшение содержания мест захоронения: Ремонт ограждения мест захоронения, приобретение материалов для ремонта, обкос, уборка кладбищ | 30,0 | 30,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 12 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды : ремонт и реконструкция водопровода | 80,0 | 80,0 | - | 42,590 | 42,590 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 13 | Опахивание территории поселения в пожароопасный период | 15,0 | 15,0 | - |  |  | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 14 | Приобретение противопожар- ного инвентаря | 25,0 | 25,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 15 | Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий | 15,0 | 15,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 16 | Обустройство спортивной площадки: приобретение спортивного инвентаря | 70,0 | 70,0 | - | 0 | 0 | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |
| 17 | Мероприятия по улучшению энергосбережения уличного освещения на территории поселения: приобретение энергосберегающих ламп и фонарей, установка | 220,0 | 220,0 | - |  |  | - | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский | Администрация с. п. Красная Поляна м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2019 годы» за 2018 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красная Поляна  муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Красная Поляна  м.р. Пестравский Самарской области от 26.12..2017 года №43.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Красная Поляна . Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения и формирования благоприятного социального микроклимата.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 670,734 тыс. рублей, на покос сорной растительности на территории сельского поселения, очистку и уборку мест временного складирования мусора, ремонт памятников участникам ВОВ, приобретение инвентаря для осуществления благоустройства территории, мероприятия по улучшению качества питьевой воды.

Фактическое освоение денежных средств муниципальной программы               составило 100%

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Покос сорной растительности на территории с.поселения | тыс. кв.м | 48,0 | 48,0 | 100% |
| 2 | Гредирование свалки | тыс. кв.м | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 3 | Осуществление уборки мусора на территории с.поселения | тыс. кв.м | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 4 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | шт. | 3 | 2 | 67% |
| 5 | Обеспечение озеленения сельского поселения | шт | 60 | 0 | 0% |
| 6 | Валка и обрезка аварийных деревьев | шт | 50 | 0 | 0% |
| 7 | Улучшение содержания мест захоронения | тыс. кв.м | 36,8 | - | - |
| 8 | Улучшение качества питьевой воды, ремонт и реконструкция водопровода, замена водонапорных башен | Км/шт | 0,5/3 | 0/ 1 | 33% |
| 9 | Опахивание территории поселения в пожароопасный период | тыс. м. кв | 60 | 54,0 | 90% |
| 10 | Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий | ед. | 3 | 0 |  |
| 11 | Приобретение и установка детских площадок | ед. | 3 | 0 |  |
| 12 | Возрождение культурных традиций, развитие народного творчества | СДК | 2 | 0 |  |
| 13 | Обустройство спортивной площадки ( приобретение спортивного инвентаря) | тыс. кв.м | - | - | - |

По результатам муниципальной программы за 2018год  можно сделать  выводы   об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

-установление единого порядка содержания территорий;

-улучшение эстетического вида  сельского поселения

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству

территорий физических лиц, руководителей организаций и предприятий

и повышения их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

- ремонт памятников участникам ВОВ

2.Выполнение  запланированных мероприятий по данной программе в отчетном году, что говорит об эффективности муниципальной программы.